## Slide 1: Челябинская область
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61»
Россия, 456228, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Машиностроителей д. 4А
Тел: 8 (3513) 65-14-72 эл.адрес: dsad61@mail.ru
Презентация защиты проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Заведующий МАДОУ – детский сад № 61
Дружинина Светлана Александровна
Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образования в МАДОУ – детский сад № 61
Златоуст -2025г.

## Slide 2
Челябинская область
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: Заведующий МАДОУ – детский сад № 61 Дружинина Светлана Александровна Владелец процесса: Заведующий МАДОУ – детский сад № 61 Дружинина Светлана Александровна Периметр проекта: Подготовительная группа МАДОУ – детский сад № 61 Границы процесса: С момента выдачи – до момента сбора Руководитель проекта: Устюгова Ирина Анатольевна – старший воспитатель Команда проекта: Попова Надежда Николаевна – воспитатель; Ларенцева Елена Викторовна – учитель-логопед.
2. Обоснование выбора
Ключевой риск: Нарушение Положения о внутренней системе оценки качества образования ДОО, в части несоблюдения графика оценочных процедур Последствия: несвоевременное принятие управленческого решения; снижение качества образования; неудовлетворенность участников качеством образовательных отношений; снижение имиджа организации. Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса: проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образования ДОО. Ценность для заказчика: своевременное принятие управленческого решения; повышение качества образования; удовлетворенность участников качеством образовательных отношений; повышение имиджа организации.
3. Плановый эффект |  | 
Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель
Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образовании ДОО | * 80 часов отсутствие | 40 часов Сокращение в 2 раза наличие
4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта – дата утверждения карточки проекта (заполняется в день утверждения) 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – диапазон времени (45 рабочих дней после п.1) разработка карты текущего состояния процесса – диапазон времени (в течение 25 рабочих дней после п.1); разработка карты целевого состояния процесса – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты текущего состояния процесса) разработка плана реализации проекта – диапазон времени (в течение 10 рабочих дней после составления карты целевого состояния процесса) 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – диапазон времени (в течение 5 рабочих дней после п.2) 4. Внедрение улучшений – диапазон времени (до 45 рабочих дней после п.3) (срок может быть увеличен при наличии объективных причин и по согласованию с Уполномоченным органом) 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – диапазон времени (до 25 рабочих дней после п.4) 6. Защита и закрытие проекта – диапазон времени (до 25 рабочих после п 4.)
Карточка проекта «Оптимизация процесса. Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образования в ДОО»

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса
ШАГ 1
Сообщить о цели
проведения мониторинга
200 мин
1. Создание условия для обеспечения индивидуализации образовательной и воспитательной деятельности в ДОУ
2. Разработка и внедрять новых подходов в проведении мониторинга в ДОУ
Проектирования дальнейшей работы по разработке плана работы Реализация личностно-ориентированного взаимодействия с сотрудниками ДОУ; Реализация современных развивающих технологий. 4
В Х О Д
В Ы Х О Д
Время протекания процесса – 4800 мин.
ПРОБЛЕМЫ:
1
3
5
4
2
Челябинская область
Мотивировать участников образовательного процесса
220мин.
Разработка анкет для проведения мониторинга
240 мин.
Разработка бланков
для проведения мониторинга
240 мин
Проведение
мониторинга
856 мин.
Обработка результатов
300 мин.
Оптимизация по итогам анкет.
224 мин.
Оптимизация бланков по итогам мониторинга
224 мин
Вовлечение законных представителей в образовательный процесс
220 мин.
Вовлечение узких специалистов ДОУ в образовательный процесс
220 мин
Защита проекта по мониторингу качества образования в ДОУ
240 мин.
Защита проекта по мониторингу качества образования в ДОУ
240 мин
Информированность педагогического сообщества о лучших педагогических практиках
142мин
Информированность педагогического состава о проведенном мониторинга
800 мин
Пополнение методической базы лучшими педагогическими практиками
90мин.
Пополнение методической базы лучшими педагогическими практиками
1500 мин
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ШАГ 8
ШАГ 9
ШАГ 10

## Slide 4: Анализ проблем
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1.Некачесвенное проведение мониторинга | Несвоевременное получение управленческого решения | Повышение качества образовательных условий в ДОУ
2. Отсутствие стандарта процесса проведения мониторинга | Неудовлетворенность качеством образования | Сбор информации удовлетворённости качеством образовательных услуг
3.Применение инновационных технологий в образовательном процессе | Повышение качества образования через повышения уровня компетенции педагогов | Интернет ресурсы (вебенары, семинары)
4.Внедрение бережливых технологий в образовательный процесс в подготовительной группе | Неактивны новые современные способы работы с воспитанниками | Улучшение личностно- развивающей среды в ДОУ
5. Заниженное качество образовательного процесса в ДОУ | Минимизированны потери (времени, материалов, усилий) | Повышение качества образовательных услуг, взаимоотношений субектов образовательной деятельности
5
Челябинская область

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ДОО
Проблемы, на федеральном уровне
не требует решения.
Проблемы, на региональном уровне
не требует решения.
Создание условия для обеспечения индивидуализации образовательной и воспитательной деятельности в ДОУ
Разработка и внедрение новых
подходов образования
Проектирования дальнейшей работы в
разработке плана
4.Реализация личностно-ориентированного взаимодействия с сотрудниками;
5. Реализация современных развивающих
технологий.
1
2
3
Челябинская область
4
5
5

## Slide 6: Карта целевого состояния процесса
Время протекания процесса – 2400 мин.
В Ы Х О Д
В Х О Д
Челябинская область
Сообщить о цели проведении опроса
124 мин
Сообщить о цели проведения опроса
200 мин
ШАГ 1
Проведение мониторинга
500 мин.
Проведение мониторинга
800 мин
Обработка результатов анкеты
262 мин.
Обработка результатов
мониторинга
600 мин
Оптимизация по итогам мониторинга
500
мин.
Пополнение методическойбазы лучшими педагогическими практиками
90 мин.
Пополнение методической базы лучшими педагогическими практиками
300 мин
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
1
2
3
Предложения по улучшению
1 Создание условий для обеспечения индивидуализации образовательной и воспитательной деятельности в ДОУ
2. Разработка и внедрение новых подходов
3. Организация обсуждений результатов мониторинга
4. Реализация личностно-ориентированного взаимодействия с сотрудниками ДОУ
5. Реализация современных развивающие технологии.
5
4
6

## Slide 7
Челябинская область
План реализации проекта
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1 Создание условия для обеспечения индивидуализации образовательной и воспитательной деятельности в ДОУ | Проведение мероприятий в соответствии с поставленными целями по различным направлениям деятельности | Рабочая группа, заведующий ДОО | В течение года | повышение качества дошкольного образования в ДОУ; наличие в ДОУ обоснованных механизмов управления качеством дошкольного образования.
2.Разработка и внедрение новых подходов | Процесс сбора информации в соответствии с поставленными целями | Рабочая группа, заведующий ДОО | В течение года | Повышение результатов мониторинга
3. Проектирование дальнейшей работы по разработке плана | Разработка методических рекомендаций для педагогов | Заведующий, педагоги | В течение года | Предложения по улучшению качества дошкольного образования в ДОУ
4. Реализация личностно- ориентированного взаимодействия с сотрудниками по реализации мониторинга | Проведение мероприятий, включающих вопросы создания психолого- педагогических условий для проведения мониторинга качеством образования ДОО | Педагоги, заведующий | В течение года | План работы ДОУ
5.Реализации современных развивающих технологий. | Прохождение курсов повышения квалификации участниками рабочей группы по вопросам оценки качества дошкольного образования и использования результатов оценочных процедур | Рабочая группы, заведующий | В течение года | Отчет по результатам мониторинга
8

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
……………80………………
СТАЛО:
…………40……………
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:
в 2 раза – единицы измерения
50 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Информация о форме открытых данных размещается в сети интернет
Уменьшение времени обработки мониторинга
Челябинская область

## Slide 9: Выполнение плана реализации проекта
Челябинская область
50%
2400 мин
Эффект
Устранение потери времени протекания процесса
Внедрение инструмента бережливого производства 5С
Повышение удовлетворённости
процессом

## Slide 10: Челябинская область
Результаты реализации проекта
Оптимизирован процесс обработки информации, что способствует сокращению времени на проведение процедуры удовлетворенности качеством образования в ДОО
Сокращение времени обработки информации в 2 раза
Передача информации посредством мессенджера Сферум/вк/сайт ДОО

## Slide 11
ФОТО
до
ФОТО
до
ФТО
после
Челябинская область

## Slide 12: Стандарт реализации процесса (алгоритм) «Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образования ДОО»
1. Получение информации от заведующего о проведение мониторинга качеством образовании ДОО, утверждение информации
5.Обработка полученной информации
2. Собрание педагогов, для выбора рабочей группы
3. Передача информации через электронные ресурсы
4. Сбор полученной информации
Челябинская область

## Slide 13: Стандарт реализации процесса «Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образовании ДОО»
Официальный сайт ДОО – электронная почта ДОО
ВК Мессенджер
Мессенджер Сферум

## Slide 14
Стандарт реализации процесса «Проведение процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образовании в ДОО»

## Slide 15
Челябинская область
https://дс61.рф/index.php/berezhlivye-tekhnologii